## Sheet1
项目 | 实功能描述 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划所用天数
三温测试软体运行 | 软件全程测试并生成三温数据，生成的数据正确有效 | 2017-02-23 | 2017-02-28 | 4天
三温条码扫描软体编改 | 扫描SN号的数据可以导入到三温测试软体中，并能对应相应的产品 | 2017-02-28 | 2017-03-04 | 3天
三温数据上传软体编改 | 测试的有效的数据上传到数据库中 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 2天
所有三温测试的软体调试 | 整体测试并优化调试，最终结案 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2天